## Sheet1
STT | Chương | Phần | Deadline ngắn hạn | Deadline dài hạn | Hoàn thành
|  | Lời cảm ơn |  |  | 24-26/06
Mục lục
Danh mục hình ảnh
Danh mục bảng
Danh mục từ viết tắt và thuật ngữ
|  | Mở đầu | 29/05/20
Lời cam đoan
| Tổng quan tổng hợp tiếng nói | Giới thiệu về tổng hợp tiếng nói | 2020-01-06 | 2020-05-06
|  | Các phương pháp tổng hợp tiếng nói | 2020-03-06
|  | Tình hình phát triển và các vấn đề với tổng hợp tiếng nói tiếng Việt | 2020-05-06
| Tổng quan chuyển đổi giọng nói | Tình hình phát triển và các vấn đề với chuyển đổi giọng nói | 2020-07-06 | 2020-12-06
|  | Các phương pháp chuyển đổi giọng nói | 2020-09-06
| Xây dựng mô hình chuyển đổi giọng nói tiếng Việt với công nghệ học sâu | Kiến trúc mô hình | 2020-11-06 | 19/06/20
|  | Xây dựng các mô đun | 2020-11-06
|  | Xây dựng cơ sở dữ liệu | 13/06/20
|  | Xử lý dữ liệu huấn luyện | 15/06/20
|  | Huấn luyện mô hình | 17/06/20
|  | Kỹ thuật sử dụng | 19/06/20
| Đánh giá kết quả |  |  | 23/06/20
| Kết luận | Tổng kết | 21/06/20
|  | Phương hướng phát triển và cải thiện hệ thống | 23/06/20
Tài liệu tham khảo
Phụ lục